|  | Регистрационный номер отчёта |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

об итогах работы территориальной опорной площадки

Педагогическое сопровождение исследовательской деятельности обучающихся.

с «  9  » __октября__ 2014 г. по «_15_» _ _июня_   2015 г.

Ф.И.О. руководителя

1. Название опорной площадки

Педагогическое сопровождение исследовательской деятельности обучающихся.

2. Дата присвоение статуса опорной площадки

9 октября 2014г.

3. Форма обучения, разрабатываемая в рамках опорной площадки

Очно - заочная

4. Краткое описание опорной площадки

Цель проекта: формирование у педагогов компетенции сопровождения учебно-исследовательской деятельности обучающихся.

Задачи проекта:

•	познакомить педагогов  с  научными  основами  исследовательской деятельности, освоить  процесс определения категориально-понятийного аппарата исследования;

•	осветить вопросы организации и реализации учебного исследования во внеурочной деятельности, оформления и защиты  исследовательской работы;

•	научить использовать методы анализа своей деятельности и критерии оценки исследовательской работы;

•	подготовить педагогов к осознанному подходу к пониманию сути и назначения исследовательской деятельности, выбору вида и формы  ее  организации и реализации в образовательном процессе.

Этап работ – апробация.

5. План работ опорной площадки

| Наименование блока работ № 1: организационный |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки начала – окончания работ | Ответственное лицо | Выполнение/невыполнение мероприятия (если мероприятие не выполнено, указать причины невыполнения и набор мероприятий, которые необходимо осуществить для получения продуктов и результатов по мероприятию) | Продукты и результаты работ, полученные к настоящему моменту |
| 1 | Заседание руководителей МО по планированию деятельности опорной площадки | Ноябрь 2014 г. | Кудряшова О.В., Пиняжина Т. С. | Выполнение | Примерный план деятельности площадки |
| Наименование блока работ № 2: методический |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Территориальный методический семинар «Предметные особенности исследовательской деятельности старшеклассников» | 27 января 2015 года | Черкасова Е. В., Кудряшова О.В., Пиняжина Т. С. | Выполнение | Тезисы и электронные презентации выступлений учителей - предметников по педагогическому сопровождению исследовательской деятельности обучающихся |
| 2.2 | Размещение методических рекомендаций по педагогическому сопровождению исследовательских работ обучающихся на сайте ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» | Февраль - май 2015 г. | Левочкина Е.А. | Выполнение | Методические рекомендации по педагогическому сопровождению исследовательских работ обучающихся на сайте ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» |
| 2.3 | Организация и проведение совместно с «Центром детского творчества «Умелец» научно-исследовательской конференции «Цвет и свет» | 1 февраля 2015 г - 27 марта 2015 г. | Пиняжина Т.С. | Выполнение | Положение о конференции, победители и призеры конференции. |
| 2.4 | Круглый стол по промежуточным результатам работы опорной площадки | 28 апреля 2015 г. | Пиняжина Т.С., руководитель МО | Выполнение | Предварительное планирование деятельности опорной площадки на 2015 – 2016 учебный год |

6. Кадровое обеспечение опорной площадки (позиции, функции, Ф.И.О.)

| № п/п | Ф.И.О. участников | Должность и место работы | Функция в рабочей группе по разработке (укажите деятельность, работы, которые производились) | Полученная подготовка (укажите примерный предмет подготовки) | Контактная информация (в т.ч. тел. и e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дорогова И.В. |  | Общее руководство и методическое сопровождение деятельности рабочей группы |  |  |
| 2 | Пиняжина Т, С. | Учитель истории и обществознания | Организационная, методическая | Сопровождение учебно-исследовательской деятельности обучающихся | 89276021960 lorandrew@rambler.ru |
| 3 | Краснова Л.В. | Учитель географии | Методическая, консультационная | Сопровождение учебно-исследовательской деятельности обучающихся | 89277069369 |
| 4 | Макеева С.В. | Учитель истории и обществознания | Методическая, консультационная | Сопровождение учебно-исследовательской деятельности обучающихся | 89270015395 |
| 5 | Тюрякова К.А. | Учитель физики | Методическая, консультационная | Сопровождение учебно-исследовательской деятельности обучающихся | 89879160720 |
| 6 | Тарасова О.В. | Учитель английского языка | Методическая, консультационная | Сопровождение учебно-исследовательской деятельности обучающихся | 89649775570 |
| 7 | Климик Т.Д. | Учитель математики | Методическая, консультационная | Сопровождение учебно-исследовательской деятельности обучающихся | 89271581035 |

7. Выполнение рекомендаций Экспертного совета

8. Проблемы и затруднения, возникшие при работе опорной площадки

9. Заключение

Формирование у педагогов компетенции сопровождения учебно-исследовательской деятельности обучающихся в настоящее время является актуальной проблемой и вызывает большой интерес у педагогических кадров. Мероприятия опорной площадки помогли осветить вопросы организации и реализации учебного исследования во внеурочной деятельности.

Основные задачи на следующий этап:

1. Продолжить обучение педагогов использованию методов анализа своей деятельности и критериев оценки исследовательской работы;

2. Подготовить учителей к осознанному подходу к пониманию сути и назначения исследовательской деятельности, выбору вида и формы  ее  организации и реализации в образовательном процессе;

3. Организовать и провести малую учебно-исследовательскую конференцию для обучающихся 5 – 8 классов на базе ГБОУ СОШ №8 «ОЦ».

Руководитель ОУ        ___________      Черкасова Елена Васильевна

«____»___________________ 2015 г.

Ответственный в ОУ    ___________     Пиняжина Татьяна Сергеевна

«____»___________________ 2015 г.

Куратор из РЦ        ___________            Дорогова Ирина Вячеславовна

«____»___________________ 2015 г.

Дата представления настоящего отчета

«_____» ____________________ 2015 г.